

Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.06. 2023 № 838

О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне- зимний период, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительно­му периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила оценки готовности к отопительному периоду), постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.04.2023 № 244-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области в осенне-зимний период 2023-2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде­рации», Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской облас­ти, Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципаль­ного района Волгоградской области,

постановляю:

1. Утвердить комплексный план по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (прилагается).
2. Рекомендовать теплоснабжающим, управляющим компаниям и теп­лосетевым организациям коммунального комплекса Светлоярского муници­пального района Волгоградской области в установленном законодательством порядке и в пределах компетенции:
3. разработать и утвердить комплексные планы по подготовке жилищ­ного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Предусмотреть завершение всех ра­бот до 15 октября 2023 г.;
4. организовать подготовку к отопительному периоду жилых домов, об­ратив особое внимание на подготовку домов, имеющих внутридомовые систе­мы центрального отопления, а также многоквартирных домов, в которых собст­венниками помещений выбран непосредственный способ управления;
5. организовать подготовку объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения независимо от формы собственности, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов;
6. обеспечить подготовку специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;
7. обеспечить получение паспортов готовности к осенне-зимнему пе­риоду 2023-2024 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопи­тельному периоду:

не позднее 13 сентября 2023 г. - потребителями тепловой энергии;

не позднее 25 октября 2023 г. - теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями и организациями;

1. информацию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023- 2024 годов предоставлять в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйств админи­страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 01.06.2023 года ежемесячно на 01 число месяца, в соот­ветствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден­ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
2. в соответствии с Постановлением Федеральной службы государствен­ной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструмен­тария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» жилищно- коммунальным организациям местных органов самоуправления, юридическим лицам, их обособленным подразделениям Светлоярского муниципального рай­она Волгоградской области, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, предоставлять в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйств администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 01.06.2022 года ежемесячно на 01 число месяца, отчетность по форме федерально­го статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная.
3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам ад­министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова И.В) направить настоящее постановление для размещения на офи­циальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликования в рай­онной газете «Восход».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Леонова Д.Н.

Глава муниципального района

 В.В.Фадеев

Карташов С. В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Светлоярского муниципального

района Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Светлоярского муни­ципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Единицаиз-ме~ре­ния | Зада­ниепоподгого­товке |  01.07. 202320% | 01.08. 202340% | 01.09.202370% | 01.10.202395% | 15.10.2023100% |
| По подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| 1. | Подготовкажилищногофонда | тыс.м2 | 340,0 | 68,0 | 136,0 | 238,0 | 323,0 | 340,0 |
| шт. | 173 | 35 | 70 | 125 | 170 | 175 |
| 2. | Подготовка ко­тельных | ед | 21 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 |
| 3. | Подготовка те­пловых сетей | км | 52,4 | 10,5 | 21 | 36,7 | 49,9 | 52,4 |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунк­тов | ед | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Подготовка во­дозаборов | ед. | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Подготовка на­сосных станций водопровода | ед | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 7. | Подготовка во­допроводных очистных со­оружений | ед | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Подготовка во­допроводных сетей | км | 154,5 | 30,9 | 61,8 | 108,0 | 146,8 | 154,5 |
| 9. | Подготовка канализационных насосных стан­ций | ед | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Подготовка ка­нализационных сетей | км | 64,8 | 12,0 | 26,0 | 45,4 | 61,6 | 64,8 |
| 11. | Подготовка специальных машин для ме­ханизирован­ной уборки | ед | 5 |  - | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Подготовка улично­дорожной сети | тыс.м2 | 663,0 |  | 265,0 | 620,0 | 663,0 | 663,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   2 |
| 12. | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. м2 | 663,0 |  - | 265,0 |  620,0 | 663,0 | 663,0 |
| 13. | Подготовка мостовых сооружений | ед. |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 14. | Подготовка га­зопроводов | км | 283,0 |  - |  - |  - | 283,0 | 283,0 |
| 15. | Создание нор­мативного за­паса жидкого топлива | тонн |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 16. | Формирование аварийного за­паса матери­ально- технических ресурсов | млн.руб. |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 17. | Выделение финансовых средств муни­ципальными образованиями и предпри­ятиямиЖКХ для подго­товки к ОЗП 2023/2024г.г. | млн.руб. | 13,4 | 2,7 | 5.0 | 10,1 | 13,4 | 13,4 |
| 18. | Получение те­плоснабжаю­щими предпри­ятиями паспор­тов готовности к работе в ОЗП | шт. | 4 |  - |  - |  - | 4 | 4 |
| 19. | Получение ор­ганом местного самоуправле­ния паспорта готовности | шт. | 1 |  - |  - |  - | 1 | 1 |
| По подготовке объектов социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Еди­ницаизмемерере­ния | Зада­ние по подго­товке |  01.07. 202320% | 01.08.202340% | 01.09.202370% | 20.09.202395% | 01.10.2023100% |
| 1. | Объекты сфе­ры образова­ния | ед | 30 | 6 | 12 | 22 | 29 | 30 |
| 2. | Объекты сфе­ры культуры | ед | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого; | ед | 35 | 7 | 14 | 25 | 33 | 35 |

 Исполняющий обязанности заместителя

 главы муниципального района Д.Н.Леонов