## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2018 г.
№ п/п | Наименование курирующего органа исполнительной власти Волгоградской области, органа местного самоуправления Волгоградской области (контакты ответственного лица) | Отрасль | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта, местонахождение | Информация о реализации инвестиционного проекта
[5 empty] | Объем инвестиций (млн. руб.) |  |  | Срок (период) реализации проекта | Количество новых рабочих мест |  |  | Эффект от реализации проекта |  | Ход реализации инвестиционного проекта
[5 empty] | по проекту, всего | в том числе |  |  | по проекту, всего | в том числе |  | уплачено налогов в связи с реализацией проекта (тыс. руб.) | иное
[6 empty] | с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год) |  |  | с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ООО «Агропромышлен ный комплекс «Пригородный» | Строительство овощехранилища ООО «АПК «Пригородный», Волгоградская область, Светлоярский район, Кировское сельское поселение | 11 | 11 | 4.2 | 2015-2017 гг. | 2 | 2 | 2 | 7.5 | - | Проект завершен. Введен в эксплуатацию.
2 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-21-82 Усков Юрий Николаевич - заместитель главы Светлоярского муниципального района | Сельское хозяйство | ООО «ВолгоДонАгро» | Строительство второй очереди орошаемого участка ООО «ВолгоДонАгро» на площади 455 га, Волгоградская область, Светлоярский район, Червленовское сельское поселение 1 этап | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 2016-2017 гг. | 5 | - | - | - | - | Проект завершен. Введено в эксплуатацию 147,3 га
3 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-21-82 Усков Юрий Николаевич - заместитель главы Светлоярского муниципального района | Сельское хозяйство | ООО «ВолгоДонАгро» | Строительство второй очереди орошаемого участка ООО «ВолгоДонАгро» на площади 455 га, Волгоградская область, Светлоярский район, Червленовское сельское поселение 2 этап | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 2016-2017 гг. | 6 | - | - | - | - | Проект завершен. Введено в эксплуатацию 137,3 га
4 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-21-82 Усков Юрий Николаевич - заместитель главы Светлоярского муниципального района | Сельское хозяйство | ООО «ВолгоДонАгро» | Строительство третьей очереди орошаемого участка ООО «ВолгоДонАгро» на площади 227 га, Волгоградская область, Светлоярский район, Червленовское сельское поселение х. Обломово | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 2016-2017 гг. | 5 | - | - | - | - | Проект завершен. Введено в эксплуатацию 122,57 га
5 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Крюков Ю.Ю. | Разведение кроликов | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 2016-2018 гг. | 1 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен гранд "Начинающий фермер"
6 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477)6-14-81 Косова Алина Олеговна - экономист отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Коробов Ф.В. | Строительство фермы на 100 голов скота мясного направления и приобретение 48 голов крупного рогатого скота мясного направления. | 11.67 | 11.25 | 2.992 | 2016-2018 гг. | 5 | 2 | 2 | 19.2 | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Семейные животноводческие фермы».
7 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477)6-14-81 Косова Алина Олеговна - экономист отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Дадаев М-С.Х. | Строительство цеха по переработке мяса, мощностью 1,5 тонны в сутки. | 11.8 | 5.75 | 5.4 | 2016-2018 гг. | 3 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Семейные животноводческие фермы».
- получены ТУ на подключение к электросетям;
- разработана проектно-сметная документация;
- проведены публичные слушания по материалам ОВОС;
- получено положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- получено разрешение на строительство объекта;
- ведутся строительно-монтажные работы по возведению объекта
[5 empty] | 205 | 40.45 | 40 | 2015-2020 гг. | 61 |  |  |  |  | - заключен договор аренды земельного участка площадью 20 011 кв.м. сроком на 10 лет;
- проведён комплекс инженерных изысканий и лабораторных исследований;
- получены ТУ на подключение к электросетям;
- разработана проектно-сметная документация;
- получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- получено разрешение на строительство объекта;
- ведутся строительно-монтажные работы по возведению объекта
8 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ЗАО "Агро-Технологии" | Строительство овощехранилиша | 23.5 | 4.5 | 4.5 | 2016-2017 гг. | 15 | - | - | - | - | Проект приостановлен. Организация в процедуре банкротства.
9 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Иванов В.И. | Строительство овощехранилиша | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2016-2018 гг. | 15 | - | - | - | - | Проект реализуется.
10 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Махамаев С.Х. | Реконструкция фермы на 80 голов КРС | 2.1 | 0 | 0 | 2016-2018 гг. | 3 | - | - | - | - | Проект реализуется. Подготовлена проектно-сметная документация.
11 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ООО «Агропромышлен ный комплекс «Пригородный» | Реконструкция оросительной сети на участке площадью 250 га ООО «АПК «Пригородный» и приобретение дождевальной машины, Волгоградская область, Светлоярский район, Кировское сельское поселение | 10 | 9 | 3 | 2015-2017 гг. | 2 | 2 | 2 | 7.5 | - | Проект завершен. Введен в эксплуатацию.
12 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | СППСК «Игнатовский» | Переработка мяса на базе убойного цеха мощностью 4 тонны в сутки | 50 | 0 | 0 | 2017-2019 гг. | 18 | 1 | 1 | 2.6 | - | Реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансовых средств.
13 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Малиновская Н.В. | Строительство животноводческой фермы на 80 голов КРС молочного направления | 20 | 3.7 | 3.7 | 2015-2020 гг. | 7 | - | - | - | - | Реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансовых средств.
14 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-21-82 Усков Юрий Николаевич - заместитель главы Светлоярского муниципального района | Сельское хозяйство | ООО «Райгород» | Строительство и ввод в эксплуатацию третьего корпуса овощехранилища ООО «Райгород» | 200 | 0 | 0 | 2017-2019 гг. | 70 | - | - | - | - | Проект не начал реализацию из-за отсутствия финансовых средств.
15 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Гусейнов Р.М.С. | Строительство животноводческой фермы на 1000 голов | 13 | 9 | 9 | 2017-2019 гг. | 3 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Семейные животноводческие фермы».
16 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Кравченко Ю.Н. | Строительство помещений для содержания птицы и приобретение оборудования для инкубации | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 2015-2016 гг. | 1 | 1 | 1 | 1.3 | - | Проект реализован.
17 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Кравченко А.И. | Строительство помещений для содержания птицы и приобретение оборудования для инкубации | 5 | 0 | 0 | 2017-2018 гг. | 1 | - | - | - | - | Проект не начал реализацию из-за отсутствия финансовых средств.
18 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Звонарев В.А. | Строительство животноводческой фермы мясного направления | 29 | 0 | 0 | 2017-2019 гг. | 12 | - | - | - | - | Проект не начал реализацию из-за отсутствия финансовых средств.
19 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Махамаев М.Х.А. | Строительство фермы на 80 голов крупного рогатого скота | 12 | 0 | 0 | 2017-2019 гг. | 5 | - | - | - | - | Проект не начал реализацию из-за отсутствия финансовых средств.
20 | Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | Экология | ООО «Спецпроект» | Строительство межмуниципального полигона ТБО | 260 | 30 | 30 | 2015-2020 гг. | 27 | - | - | - | - | На основании соглашения от 13.10.2016 № С-434/16 о взаимодействии Администрации Волгоградской области с ООО "ЭкоЦентр" куратором инвестиционного проекта определен комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
21 | Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | Экология | ООО «ЭкоЦентр» | Строительство мусороперерабатывающего комплекса по обработке и утилизации отходов | 205 | 40.45 | 40 | 2015-2020 гг. | 61 | - | - | - | - | На основании соглашения от 13.10.2016 № С-434/16 о взаимодействии Администрации Волгоградской области с ООО "ЭкоЦентр" куратором инвестиционного проекта определен комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
22 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП Глава КФХ Лозбенев С.И. | Разведение КРС мясного направления | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2017-2019 гг. | 1 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Начинающий фермер».
23 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП Глава КФХ Марков С.И. | КРС мясного направления | 11.8 | 3 | 3 | 2017-2019 гг. | 3 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Семейные животноводческие фермы».
24 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП Глава КФХ Андронов Е.А. | КРС молочного направления | 3.24 | 0 | 0 | 2017-2018 гг. | 2 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Начинающий фермер».
25 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477)6-14-81 Косова Алина Олеговна - экономист отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ООО "Монтажтехнолоджи" | Первичная переработка скота | 15 | 5 | 5 | 2008-2018 гг. | 20 | - | - | - | - | Проект реализуется.
26 | Администрация Светлоярского муниципального района, 8(84477) 6-14-81 Зайцев Александр Петрович - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию | Сельское хозяйство | ИП Глава КФХ Сисенов М.М. | Строительство молочной фермы | 3.251 | 0 | 0 | 2017-2019 гг. | 1 | - | - | - | - | Проект реализуется. Инвестором получен грант «Начинающий фермер».
Е.Н.Мочалова 8(84477)6-17-58