## Инвестиционные проекты
Форма отчета о ходе реализации инвестиционных проектов в АПК Волгоградской области на март 2023 года
по Светлоярский муниципальный район
№ п/п | Наименование района/ГО | Наименование CП | Направление проекта | Инициатор проекта | ИНН СХТП | Специализация СХТП | Наименование инвестиционного проекта | Текущее состояние проекта | Информация о ходе реализации проекта (проведенные мероприятия с начала реализации проекта) | Процент готовности проекта,% | Проект заявлен в УРСТ | Срок реализации инвестиционного проекта (год) |  |  | Объем инвестиций на реализацию проекта (тыс.руб.) | [7 empty] | Социальный и экономический эффект проекта при выходе на проектную мощность | [5 empty] | Объемы производства (мощности) инвестора в год |  |  |  |  | Критичные проблемы при реализации проекта
[12 empty] | начало | окончание (месяц, год) | Дата завершения реализации проекта (заполняется при полной реализации проекта) | Общая стоимость проекта |  | Всего освоено по проекту |  | Освоено в 2022 году |  | Освоено в текущем месяце |  | Новые рабочие места, ед. |  |  | Среднемесячная заработная плата, рублей | Поступление налогов (тыс.руб.) |  | № п/п | До реализации проекта |  | По итогам реализации проекта (выход на полную проектную мощность)
[15 empty] | Всего | в том числе собственные средства | Всего | в том числе собственные средства | Всего | в том числе собственные средства | Всего | в том числе собственные средства | планируется после завершения реализации | создано фактически с начала реализации | в том числе в 2022 году |  | во все уровни бюджета | в бюджет Волгоградской области |  | Вид и единица измерения | Показатель | Вид и единица измерения | Показатель
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35
1 | Светлоярский муниципальный район | Кировское сельское поселение | Мелиорация | ООО "АПК Пригородный" | 3426009336 | Растениеводство | Реконструкция насосной станции водопровода | Приостановлен | Разработка проектно-сметной документации | 10 | да | 2019 | 01.2024 |  | 40000,00 | 20000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Производство овощей, тонн | 500 | Производство овощей, тонн | 1000 | Проект приостановлен по причине отсутствия финансирования, зерно урожая 2022 года осталось невостребованым.
2 | Светлоярский муниципальный район | Райгородское сельское поселение | Мелиорация | ООО "АПК Райгород" | 3458002622 | Растениеводство | Строительство 3-й очереди орошения | Реализуется | подготовительные работы, проектная документация | 1 | да | 2020 | 01.2026 |  | 675000,00 | 67000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0,00 | 19519,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Производство зерновых, тонн | 0 | Производство зерновых, тонн | 20
3 | Светлоярский муниципальный район | Райгородское сельское поселение | Семейные фермы - грант 2022 | ИП глава КФХ Иванов Сергей Валерьевич | 344502805874 | Овощеводство | Развитие овощеводческого хозяйства – увеличение объема производства лука | Реализуется | закуплено часть техники и оборудования | 70 | да | 2022 | 01.2024 |  | 23869,00 | 11869,00 | 16708.3 | 8308.3 | 8066 | 4324,25 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Производство овощей, тонн | 2475 | Производство овощей, тонн | 3640